附件1：

海珠区第十五届人大代表选举

官洲街广东商学院选区工作日程安排

| 时间 | 工作内容 | 负责单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月1日—8月10日 | 宣传发动 | 工会、宣传部 |  |
| 8月12日至15 | 进行选民登记和上报选民登记表、起草选举实施方案 | 选举办公室 |  |
| 8月19日 | 公布选民榜，统计选民总数报送街选举办（法定时间） | 选举办公室 |  |
| 8月19日 至20日 | 提名、酝酿代表候选人 |  | 选民10人以上提名，每个提名者应亲自签上自己姓名，政党、团体应盖上公章，才能生效。 |
| 8月20日 | 上报《提名候选人登记表》到官洲街选举办 | 选举办公室 |  |
| 8月24日 | 公布代表候选人名单（法定时间） | 选举办公室 | 经区选举办公室审查后，按规定格式张榜。 |
| 8月25日 至30日 | 酝酿、协商和确定正式代表候选人 | 选举领导小组 | 正式代表候选人为3-4名 |
| 8月31日 | 上报正式代表候选人名单到街选举办审核 | 选举领导小组 |  |
| 9月1日 | 公布正式代表候选人名单（法定时间） | 选举办公室 | 经区选举工作办公室审查后，按规定格式张榜 |
| 9月3日前 | 上报选举日工作方案到街选举办 | 选举领导小组 |  |
| 9月6日 | 召开投票选举协调会，布置有关准备工作 | 选举领导小组 | 会前拟定投票选举具体方案 |
| 9月8日 | 投票选举（投票时间为下午3：00——晚上10：00） | 选举领导小组 | 本选区应选代表为2名 |